## Plantilla_STRIDE
ID | Componente / Activo | Tipo STRIDE | Descripción de la Amenaza | Escenario de Ataque | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Controles de Seguridad Existentes | Mitigación Recomendada | Responsable | Estado
T1 | Autenticación de usuarios (login) | Spoofing | Suplantación de identidad del estudiante | Un atacante obtiene credenciales por phishing o filtraciones y accede a la cuenta para realizar pagos o consumir cursos | Acceso no autorizado, fraude | Alta | Alto | Login con usuario/contraseña | Implementar MFA, políticas de contraseñas fuertes, detección de sesiones sospechosas | Equipo de seguridad / backend | Pendiente
T2 | API de pagos | Tampering | Alteración de datos de pago | Interceptación de la petición y modificación del monto antes de enviarlo a la pasarela | Pérdidas económicas, inconsistencias | Media | Alto | Validaciones básicas en frontend | Validación en backend, uso de HTTPS, firmas digitales | Backend | Pendiente
T3 | Registro de transacciones | Repudiation | Negación de transacciones | Usuario afirma no haber realizado un pago al no existir evidencia sólida del sistema | Conflictos legales, pérdida de confianza | Media | Medio | Logs básicos | Logs auditables, almacenamiento inmutable, comprobantes digitales | Backend / Representante Legal | Parcial
T4 | Datos personales y financieros | Information Disclosure | Filtración de datos sensibles | Un atacante explota una mala configuración o vulnerabilidad y accede a datos de tarjetas o usuarios | Sanciones legales, pérdida de reputación | Alta | Alto | HTTPS básico | Cifrado en reposo, tokenización, control de acceso estricto | Seguridad / DevOps | Pendiente
T5 | Plataforma de pagos | Denial of Service | Ataque a la pasarela o plataforma | Ataques masivos de solicitudes al endpoint de pagos que saturan el sistema | Caída del servicio, pérdida de ingresos | Media | Medio | Infraestructura básica | Rate limiting, WAF, autoescalado, CDN | DevOps | Pendiente
T6 | Sistema de roles y permisos | Elevation of Privilege | Escalada de privilegios | Un usuario explota una falla en validación y obtiene permisos de administrador | Compromiso total del sistema | Baja | Alto | Roles definidos básicos | RBAC robusto, validación en backend, principio de mínimo privilegio | Backend / Seguridad | Pendiente

## Ejemplo_STRIDE
ID | Componente / Activo | Tipo STRIDE | Descripción de la Amenaza | Escenario de Ataque | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Controles de Seguridad Existentes | Mitigación Recomendada | Responsable | Estado
T1 | API de Autenticación | Spoofing | Un atacante suplanta la identidad de un usuario | Uso de credenciales robadas para autenticarse | Acceso no autorizado a datos | Alta | Alto | Autenticación básica con usuario y contraseña | Implementar MFA y detección de anomalías | Equipo Seguridad | Pendiente
T2 | Base de Datos de Usuarios | Tampering | Modificación no autorizada de registros | Ataque mediante inyección SQL | Corrupción de datos críticos | Media | Alto | Validación básica de entradas | Usar ORM, prepared statements y WAF | Equipo Backend | En análisis
T3 | Servicio de Logs | Repudiation | Un usuario niega haber realizado una acción | El sistema no tiene trazabilidad suficiente | Dificultad para auditoría | Media | Medio | Logs básicos | Implementar logs firmados y auditoría centralizada | DevOps | Pendiente
T4 | API de Reportes | Information Disclosure | Exposición accidental de datos sensibles | Endpoint devuelve datos completos sin filtrado | Filtración de información confidencial | Alta | Alto | Control básico de acceso | Implementar control de acceso por rol (RBAC) | Arquitectura | En progreso
T5 | Gateway de API | Denial of Service | Sobrecarga del servicio mediante múltiples peticiones | Ataque de flooding contra endpoints | Indisponibilidad del sistema | Alta | Alto | Rate limiting básico | Implementar protección DDoS y autoscaling | Infraestructura | Pendiente
T6 | Panel de Administración | Elevation of Privilege | Usuario obtiene privilegios de administrador | Manipulación de tokens o sesiones | Control total del sistema | Media | Crítico | Roles básicos | Implementar control estricto de privilegios y validación de tokens | Seguridad | Pendiente